## Cover
Test Cases
Project Code: |  | Reviewer:
Document Code: |  | Role:
Created By: |  | Reviewed Date:
Role: | QC | Approver:
Created Date: |  | Role:
Version |  | Approved Date:

## Changed History
Changed History
No. | Date | Version | Contents of update | Reason | Created By/Updated By | Reviewer | Approver
1 |  | 1.0 | Create New | Create New | lien.le

## Test Cases
Test Cases
Project Name |  |  | Tester
Project Code |  |  | Execute Date
Document Name |  |  | Reviewer/Approved By
Re-marks
Test Cases
No. | Function Name | OK | NG | Untested | N/A | Total number of test cases
1 | Function
2 | GUI
Total
| Test coverage |  |  | %
| Test success coverage |  |  | %

## GUI
TC ID | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Data test | Status | Actual Result | Note
TC_UC-DM-10_GUI_01 | Kiểm tra hiển thị màn hình Danh sách | 1. [Environment] Trình duyệt web hoạt động bình thường. 2. [Auth] Đăng nhập với quyền Admin. 3. [System Config] Đang ở menu 'Hệ thống' -> 'Quản lý hãng bay'. | 1. [Navigate] đến màn hình 'Quản lý hãng bay'. | 1. [UI] Màn hình hiển thị danh sách hãng bay với 2 cột (Mã, Tên). 2. [UI] Phân trang mặc định hiển thị 20 bản ghi/trang. 3. [UI] Các icon thao tác (Thêm, Sửa, Xóa) hiển thị đầy đủ. | P1 |  | PASS | 1. [UI] Bảng hiển thị 20/38 bản ghi, 2 cột dữ liệu: 'Mã hãng bay', 'Hãng bay' + cột 'Hành động'. 2. [UI] Phân trang hiển thị 'Tổng: 38 - Bản ghi', nút 'Trang trước'/'Trang sau'. 3. [UI] Nút '+ Thêm mới' hiển thị góc trên phải. 4. [UI] Icon Sửa (✏️) và Xóa (🗑️) hiển thị đầy đủ mỗi dòng. | Environment: Staging (lams-fe.sotatek.works). Column headers khác TC: 'Mã hãng bay' (không phải 'Mã') và 'Hãng bay' (không phải 'Tên'). Cột label chính xác hơn.

## API
TC ID | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Data

## FUNCTION
TC ID | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Data | Status | Actual Result | Note
TC_UC-DM-10_FUNC_01 | Thêm mới hãng bay thành công | 1. [Environment] Trình duyệt web hoạt động bình thường. 2. [Auth] Đăng nhập với quyền Admin. 3. [System Config] Đang ở màn hình 'Quản lý hãng bay'. | 1. [Click] button "Thêm mới". 2. [Input] "Mã hãng bay" = "{{Unique_Code}}". 3. [Input] "Tên hãng bay" = "Hãng bay tự động". 4. [Click] button "Lưu". | 1. [UI] Pop-up Thêm mới đóng lại. 2. [UI] Success Toast "Thêm mới [mã hãng bay - hãng bay] thành công." xuất hiện. 3. [UI] Bản ghi mới xuất hiện trong danh sách. 4. [DB] Dữ liệu hãng bay mới được lưu vào CSDL. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Popup 'Thêm hãng bay' mở khi nhấn '+ Thêm mới'. Fields: 'Mã hãng bay *', 'Hãng bay *'. Buttons: 'Đóng', 'Thêm mới'. 2. [UI] Nhập Mã='T11', Tên='Auto T11 Test', nhấn 'Thêm mới'. 3. [UI] Toast thành công xuất hiện. Popup đóng. 4. [UI] Bản ghi T11 xuất hiện đầu danh sách. Tổng tăng từ 38 lên 39. | Data: Mã=T11, Tên=Auto T11 Test. Nút xác nhận là 'Thêm mới' (KHÔNG phải 'Lưu' như TC ghi). Toast text: 'Thêm mới T11 - Auto T11 Test thành công.'
TC_UC-DM-10_FUNC_02 | Thêm mới thất bại do trùng Mã hãng bay | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Đã có hãng bay với mã "VN" trong hệ thống. | 1. [Click] button "Thêm mới". 2. [Input] "Mã hãng bay" = "VN". 3. [Input] "Tên hãng bay" = "Vietnam Airlines". 4. [Click] button "Lưu". | 1. [UI] Hệ thống chặn lưu. 2. [UI] Error Toast "Mã hãng bay đã tồn tại trong hệ thống." xuất hiện. 3. [DB] Không có bản ghi mới được lưu. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Nhập Mã='T11' (trùng), Tên='Duplicate Test'. 2. [UI] Nhấn 'Thêm mới'. 3. [UI] Error Toast xuất hiện: 'Mã hãng bay đã tồn tại trong hệ thống.'. 4. [UI] Popup vẫn mở, không lưu dữ liệu trùng. | Validation trùng mã hoạt động đúng. Error toast hiển thị chính xác như Expected Result.
TC_UC-DM-10_FUNC_03 | Cập nhật thông tin hãng bay thành công | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Đã có hãng bay [Mã: QH, Tên: Bamboo] trong hệ thống. | 1. [Click] icon "Sửa" tại dòng có Mã = "QH". 2. [Verify] trường "Mã hãng bay" bị Read-only. 3. [Input] "Tên hãng bay" = "Bamboo Airways". 4. [Click] button "Lưu". | 1. [UI] Pop-up Sửa đóng lại. 2. [UI] Success Toast "Cập nhật [mã hãng bay - hãng bay] thành công." xuất hiện. 3. [UI] Danh sách cập nhật tên mới cho hãng bay "QH". 4. [DB] CSDL cập nhật tên mới thành công. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Nhấn icon Sửa (✏️) dòng T11 → Popup 'Chi tiết hãng bay' mở. 2. [UI] Trường 'Mã hãng bay' bị disabled/read-only (nền xám, không nhập được). ✅ 3. [UI] Xóa tên cũ, nhập 'T11 Updated Name'. Nhấn 'Cập nhật'. 4. [UI] Success Toast xuất hiện: 'Cập nhật T11 - T11 Updated Name thành công.'. 5. [UI] Danh sách hiển thị tên mới. | Popup edit title='Chi tiết hãng bay'. Buttons: 'Xóa' và 'Cập nhật' (KHÔNG phải 'Lưu'). Mã field confirmed disabled.
TC_UC-DM-10_FUNC_04 | Xóa hãng bay thành công (Soft Delete) | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Hãng bay [Mã: VJ] tồn tại và KHÔNG bị liên kết với bất kỳ cấu hình/loại thẻ nào. | 1. [Click] icon "Xóa" tại dòng có Mã = "VJ". 2. [Click] button "Xác nhận" trên pop-up cảnh báo. | 1. [UI] Success Toast "Xóa [mã hãng bay - hãng bay] và các loại thẻ liên quan thành công." xuất hiện. 2. [UI] Hãng bay "VJ" biến mất khỏi danh sách. 3. [DB] Bản ghi hãng bay được đánh dấu là đã xóa (Soft Delete). | P0 |  | PASS | 1. [UI] Nhấn icon Xóa (🗑️) dòng T11 → Popup 'Xác nhận' xuất hiện: 'Bạn có chắc chắn muốn xóa hãng bay T11 - T11 Updated Name khỏi danh mục?'. 2. [UI] Nhấn 'Xác nhận'. 3. [UI] Success Toast xuất hiện. 4. [UI] T11 biến mất khỏi danh sách. Tổng giảm về 38. | Soft Delete confirmed. Confirmation dialog text khác requirement (hiển thị tên cụ thể thay vì generic).
TC_UC-DM-10_FUNC_05 | Xóa thất bại do liên kết nghiệp vụ | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Hãng bay [Mã: VN] đang được sử dụng trong Scanning Session hoặc Cấu hình điều kiện. | 1. [Click] icon "Xóa" tại dòng có Mã = "VN". 2. [Click] button "Xác nhận" trên pop-up cảnh báo. | 1. [UI] Hệ thống chặn thao tác xóa. 2. [UI] Error Toast "Không thể xóa khi hãng bay và loại thẻ liên quan đang được sử dụng." xuất hiện. 3. [DB] Bản ghi hãng bay vẫn giữ nguyên trạng thái. | P0 |  | FAIL | 1. [UI] Nhấn icon Xóa dòng LHK → Popup xác nhận: 'Bạn có chắc chắn muốn xóa hãng bay LHK - Vietnam Airlines khỏi danh mục?'. 2. [UI] Nhấn 'Xác nhận'. 3. [UI] Hệ thống XÓA THÀNH CÔNG thay vì chặn. LHK biến mất khỏi danh sách. 4. EXPECTED: Error Toast 'Không thể xóa khi hãng bay và loại thẻ liên quan đang được sử dụng.' → KHÔNG xuất hiện. | [RCA: R2 - Requirement Gap] LHK không được liên kết với Scanning Session/Cấu hình điều kiện trên staging. TC pre-condition yêu cầu data state có hãng bay đang được sử dụng, nhưng staging không có hãng nào bị ràng buộc. Cần chuẩn bị test data phù hợp hoặc xác nhận lại requirement.
TC_UC-DM-10_FUNC_06 | Đồng bộ Dropdown Loại thẻ sau khi Thêm mới hãng bay | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Thêm mới thành công Hãng bay "VJ_NEW" ở module Hãng bay. | 1. [Navigate] đến màn hình 'Quản lý loại thẻ'. 2. [Click] mở dropdown "Hãng bay". | 1. [UI] Dropdown "Hãng bay" hiển thị giá trị "VJ_NEW" để chọn. 2. [DB] Dữ liệu tham chiếu giữa 2 module đồng bộ thành công. | P1 |  | PASS | 1. [UI] Thêm mới hãng SY1 - Sync Test Airline thành công ở module Hãng. 2. [UI] Navigate sang Danh mục > Loại thẻ. 3. [UI] Nhấn '+ Thêm mới' → Popup 'Thêm loại thẻ' mở. 4. [UI] Có dropdown 'Hãng bay *' (placeholder: 'Chọn hãng bay'). 5. [UI] Dropdown chứa giá trị SY1 để chọn. ✅ Đồng bộ OK. | Integration Cross-module sync verified. Dropdown Hãng bay tại Loại thẻ hiển thị dữ liệu mới real-time.
TC_UC-DM-10_FUNC_07 | Kiểm tra RBAC - Role không có quyền không được Thêm/Sửa/Xóa | 1. [Auth] Đăng nhập với tài khoản chỉ có quyền Xem (View-only role). 2. [System Config] Đang ở màn hình 'Quản lý hãng bay'. | 1. [Verify] trạng thái các nút thao tác. | 1. [UI] Các button/icon "Thêm mới", "Sửa", "Xóa" bị ẩn hoàn toàn hoặc disable. 2. [UI] Người dùng chỉ có thể xem danh sách và tìm kiếm. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Đăng nhập với role View (nga.tran2+50@sotatek.com). 2. [UI] Navigate Danh mục > Hãng. 3. [UI] Nút '+ Thêm mới' bị ẨN hoàn toàn (không hiển thị). 4. [UI] Cột 'Hành động' chỉ hiển thị icon Xem (👁️), KHÔNG có icon Sửa/Xóa. 5. [UI] Người dùng chỉ xem danh sách và tìm kiếm. ✅ | RBAC View-only verified. Account: nga.tran2+50@sotatek.com. Login via 2FA OTP thành công.

## Bug report
Bug ID | Created date | Environment | Data test | TC ID | Bug title | Precondition | Steps | Actual result | Expected result | Envidence | Severity | Priority

## Screen Layout
A. Pending tab

## TPL_RoC (hidden)
RECORD OF CHANGE OF THE TEMPLATE
User can remove this sheet
|  | Document code | SWD.VV.TEM.01.02
|  | Version | 1
|  | Effective Date | 2022-05-13
No | Effective Date | Version | Change Description | Author | Reviewer | Approver
1 | 2022-05-10 | 0.1 | First version | Anh.nguyen11 | Binh.IMI | N/A
2 | 2022-05-13 | 1 | Approved | Anh.nguyen11 | Minh.dao | Minh.dao
3
4
5