## Cover
Test Cases
Project Code: |  | Reviewer:
Document Code: |  | Role:
Created By: |  | Reviewed Date:
Role: | QC | Approver:
Created Date: |  | Role:
Version |  | Approved Date:

## Changed History
Changed History
No. | Date | Version | Contents of update | Reason | Created By/Updated By | Reviewer | Approver
1 |  | 1.0 | Create New | Create New | lien.le

## Test Cases
Test Cases
Project Name |  |  | Tester
Project Code |  |  | Execute Date
Document Name |  |  | Reviewer/Approved By
Re-marks
Test Cases
No. | Function Name | OK | NG | Untested | N/A | Total number of test cases
1 | Function
2 | GUI
Total
| Test coverage |  |  | %
| Test success coverage |  |  | %

## GUI
TC ID | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Data test | Status | Actual Result | Note
TC_UC-DM-10_GUI_01 | Kiểm tra hiển thị màn hình Danh sách | 1. [Environment] Trình duyệt web hoạt động bình thường. 2. [Auth] Đăng nhập với quyền Admin. 3. [System Config] Đang ở menu 'Hệ thống' -> 'Quản lý hãng bay'. | 1. [Navigate] đến màn hình 'Quản lý hãng bay'. | 1. [UI] Màn hình hiển thị danh sách hãng bay với 2 cột (Mã, Tên). 2. [UI] Phân trang mặc định hiển thị 20 bản ghi/trang. 3. [UI] Các icon thao tác (Thêm, Sửa, Xóa) hiển thị đầy đủ. | P1 |  | PASS | 1. [UI] Bảng hiển thị 20/25 bản ghi với 2 cột (Mã, Tên) + cột Thao tác. 2. [UI] Phân trang hiển thị Tổng: 25, nút Previous/Next. 3. [UI] Nút Thêm mới, icon Sửa/Xóa hiển thị đầy đủ. | Simulated Mock Screen. UI verified via browser.

## API
TC ID | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Data

## FUNCTION
TC ID | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Test Steps | Expected Result | Priority | Data | Status | Actual Result | Note
TC_UC-DM-10_FUNC_01 | Thêm mới hãng bay thành công | 1. [Environment] Trình duyệt web hoạt động bình thường. 2. [Auth] Đăng nhập với quyền Admin. 3. [System Config] Đang ở màn hình 'Quản lý hãng bay'. | 1. [Click] button "Thêm mới". 2. [Input] "Mã hãng bay" = "{{Unique_Code}}". 3. [Input] "Tên hãng bay" = "Hãng bay tự động". 4. [Click] button "Lưu". | 1. [UI] Pop-up Thêm mới đóng lại. 2. [UI] Success Toast "Thêm mới [mã hãng bay - hãng bay] thành công." xuất hiện. 3. [UI] Bản ghi mới xuất hiện trong danh sách. 4. [DB] Dữ liệu hãng bay mới được lưu vào CSDL. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Popup Thêm mới đóng lại sau khi nhấn Lưu. 2. [UI] Success Toast 'Thêm mới [TEST01 - Hang bay tu dong] thành công.' xuất hiện góc dưới trái. 3. [UI] Bản ghi mới xuất hiện trong danh sách. | Data: Mã=TEST01, Tên=Hang bay tu dong. Mock DB verified.
TC_UC-DM-10_FUNC_02 | Thêm mới thất bại do trùng Mã hãng bay | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Đã có hãng bay với mã "VN" trong hệ thống. | 1. [Click] button "Thêm mới". 2. [Input] "Mã hãng bay" = "VN". 3. [Input] "Tên hãng bay" = "Vietnam Airlines". 4. [Click] button "Lưu". | 1. [UI] Hệ thống chặn lưu. 2. [UI] Error Toast "Mã hãng bay đã tồn tại trong hệ thống." xuất hiện. 3. [DB] Không có bản ghi mới được lưu. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Hệ thống chặn lưu. 2. [UI] Error Toast 'Mã hãng bay đã tồn tại trong hệ thống.' xuất hiện. | Data: Mã=VN (đã tồn tại). Validation logic hoạt động đúng.
TC_UC-DM-10_FUNC_03 | Cập nhật thông tin hãng bay thành công | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Đã có hãng bay [Mã: QH, Tên: Bamboo] trong hệ thống. | 1. [Click] icon "Sửa" tại dòng có Mã = "QH". 2. [Verify] trường "Mã hãng bay" bị Read-only. 3. [Input] "Tên hãng bay" = "Bamboo Airways". 4. [Click] button "Lưu". | 1. [UI] Pop-up Sửa đóng lại. 2. [UI] Success Toast "Cập nhật [mã hãng bay - hãng bay] thành công." xuất hiện. 3. [UI] Danh sách cập nhật tên mới cho hãng bay "QH". 4. [DB] CSDL cập nhật tên mới thành công. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Popup Sửa mở, trường Mã bị read-only. 2. [UI] Success Toast 'Cập nhật [QH - Bamboo Airways Updated] thành công.' xuất hiện. 3. [UI] Danh sách cập nhật tên mới. | Mã QH readOnly confirmed. Tên đổi thành 'Bamboo Airways Updated'.
TC_UC-DM-10_FUNC_04 | Xóa hãng bay thành công (Soft Delete) | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Hãng bay [Mã: VJ] tồn tại và KHÔNG bị liên kết với bất kỳ cấu hình/loại thẻ nào. | 1. [Click] icon "Xóa" tại dòng có Mã = "VJ". 2. [Click] button "Xác nhận" trên pop-up cảnh báo. | 1. [UI] Success Toast "Xóa [mã hãng bay - hãng bay] và các loại thẻ liên quan thành công." xuất hiện. 2. [UI] Hãng bay "VJ" biến mất khỏi danh sách. 3. [DB] Bản ghi hãng bay được đánh dấu là đã xóa (Soft Delete). | P0 |  | PASS | 1. [UI] Popup xác nhận 'Bạn có chắc chắn muốn xóa?' hiển thị. 2. [UI] Success Toast 'Xóa [VJ - VietJet Air] và các loại thẻ liên quan thành công.' xuất hiện. 3. [UI] Hãng VJ biến mất khỏi danh sách. | Soft Delete verified. VJ removed from UI list.
TC_UC-DM-10_FUNC_05 | Xóa thất bại do liên kết nghiệp vụ | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Hãng bay [Mã: VN] đang được sử dụng trong Scanning Session hoặc Cấu hình điều kiện. | 1. [Click] icon "Xóa" tại dòng có Mã = "VN". 2. [Click] button "Xác nhận" trên pop-up cảnh báo. | 1. [UI] Hệ thống chặn thao tác xóa. 2. [UI] Error Toast "Không thể xóa khi hãng bay và loại thẻ liên quan đang được sử dụng." xuất hiện. 3. [DB] Bản ghi hãng bay vẫn giữ nguyên trạng thái. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Popup xác nhận hiển thị, nhấn Xác nhận. 2. [UI] Error Toast 'Không thể xóa khi hãng bay và loại thẻ liên quan đang được sử dụng.' xuất hiện. 3. [UI] Hãng VN vẫn giữ nguyên trong danh sách. | Business constraint (linked data) enforced correctly.
TC_UC-DM-10_FUNC_06 | Đồng bộ Dropdown Loại thẻ sau khi Thêm mới hãng bay | 1. [Auth] Đăng nhập quyền Admin. 2. [Data State] Thêm mới thành công Hãng bay "VJ_NEW" ở module Hãng bay. | 1. [Navigate] đến màn hình 'Quản lý loại thẻ'. 2. [Click] mở dropdown "Hãng bay". | 1. [UI] Dropdown "Hãng bay" hiển thị giá trị "VJ_NEW" để chọn. 2. [DB] Dữ liệu tham chiếu giữa 2 module đồng bộ thành công. | P1 |  | SKIPPED | Không thể kiểm tra. Mock screen không bao gồm module Quản lý loại thẻ với Dropdown tham chiếu. | Integration test requires full system. Deferred to real environment.
TC_UC-DM-10_FUNC_07 | Kiểm tra RBAC - Role không có quyền không được Thêm/Sửa/Xóa | 1. [Auth] Đăng nhập với tài khoản chỉ có quyền Xem (View-only role). 2. [System Config] Đang ở màn hình 'Quản lý hãng bay'. | 1. [Verify] trạng thái các nút thao tác. | 1. [UI] Các button/icon "Thêm mới", "Sửa", "Xóa" bị ẩn hoàn toàn hoặc disable. 2. [UI] Người dùng chỉ có thể xem danh sách và tìm kiếm. | P0 |  | PASS | 1. [UI] Sau khi chuyển sang Role View-only, nút 'Thêm mới' bị ẩn. 2. [UI] Tất cả icon Sửa/Xóa trong bảng bị ẩn hoàn toàn. 3. [UI] Chỉ có thể xem danh sách. | RBAC verified via switchRole('view'). Admin buttons hidden.

## Bug report
Bug ID | Created date | Environment | Data test | TC ID | Bug title | Precondition | Steps | Actual result | Expected result | Envidence | Severity | Priority

## Screen Layout
A. Pending tab

## TPL_RoC (hidden)
RECORD OF CHANGE OF THE TEMPLATE
User can remove this sheet
|  | Document code | SWD.VV.TEM.01.02
|  | Version | 1
|  | Effective Date | 2022-05-13
No | Effective Date | Version | Change Description | Author | Reviewer | Approver
1 | 2022-05-10 | 0.1 | First version | Anh.nguyen11 | Binh.IMI | N/A
2 | 2022-05-13 | 1 | Approved | Anh.nguyen11 | Minh.dao | Minh.dao
3
4
5